老边区2019-2020年散煤替代实施方案

（征求意见稿）

为全面贯彻落实《辽宁省发展和改革委员会关于促进辽宁省散煤替代的指导意见》和《营口市人民政府办公室关于印发营口市推进冬季清洁取暖实施方案的通知》等有关要求，为了加快推进实施老边区散煤替代工作进程，切实保障人民群众利益，持续改善全区环境空气质量，特制定本方案。

一、总体要求

认真落实省、市散煤替代工作部署，按照因地制宜、分类施策、政府推动、居民接受的方针，坚持以市场化、法制化、标准化的手段，针对居民冬季采暖和炊事用煤，推广“清洁型煤+节能环保炉具”方式替代散煤，构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁能源体系，为老边区空气质量改善提供有力支撑。

二、工作目标

2020年底前，老边区散煤清洁化替代率力争达到30%以上，完成老城区、城乡结合部散煤替代工作，向居民提供“洁净型煤+节能环保炉具”替代居民用散煤。在已完成散煤替代工作区域，禁止销售、存储和燃用民用散煤。

三、散煤替代范围和对象

（一）2019年散煤替代范围和对象

重点对老城区开展居民散煤替代工作，包括老边街道办事处（预计580户）、边城镇的老边村（预计320户），合计900户，以实际情况为准。

（二）2020年散煤替代范围和对象

重点对城乡结合部开展居民散煤替代工作，包括路南镇崔家村（预计920户）、韩家学坊村（预计80户），合计1000户，以实际情况为准。

2019-2020年开展散煤替代工作，预计1900户，以实际情况为准。

四、严格清洁型煤、节能环保炉具及补贴标准

（一）清洁型煤标准

按照炉煤匹配、减轻污染的原则，应符合以下标准：全硫≤0.4%，灰分≤25%，挥发分≤12%，热值≥5500千卡/千克；各种辅料（如添加剂、阻燃剂均为有机和无机材料等）要求无毒、无害、无异味，不能产生二次污染，产品配送采取独立封闭包装方式运输。由区市场监督部门对清洁型煤的质量进行检验和监督。

（二）节能环保炉具标准

专用炉具应适应清洁型煤特征及北方火炕取暖特点，便于安装，热效率≥70%，满足取暖、烹饪需要，并由供应商企业负责入户安装、指导、维修等工作。

（三）补贴标准

1.清洁型煤补贴标准

2020年底前，对开展过散煤替代区域内，且安装过节能环保炉具的居民，每年每户补贴一次。为防止恶意囤煤等问题，清洁型煤采取阶梯补贴方式：

| 购买数量 | 补贴价钱 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1吨以下（含1吨） | 300元 | 不足1吨按比例换算（例如：购买半吨，补贴150元） |
| 1-2吨（含2吨） | 500元 | 第1吨补贴300，第2吨补贴200，不足2吨按比例换算（例如：购买1吨半，补贴400元） |
| 2-3吨（含3吨） | 600元 | 第1吨补贴300，第2吨补贴200，第3吨补贴100元，不足3吨按比例换算（例如：购买2吨半，补贴550元），3吨以上不补贴。 |

2.节能环保炉具补贴标准

2019-2020年开展散煤替代区域内的本区户籍居民，每户免费安装一套（按照居住情况确定炉具型号）。

2017-2018年开展过散煤替代，但未安装节能环保炉具，有意向安装的本地户籍居民，可在2019年底前每户免费安装一套，如在2020年后再想安装的本地户籍居民，承担节能环保炉具的一半费用。

五、工作任务

（一）统筹协调推进散煤替代工作

统筹协调推进散煤治理、居民散煤替代工作，制定清洁型煤及节能环保炉具技术指标，组织完成清洁型煤和节能环保炉具的采供工作，以政府采购招投标形式确定1家节能环保炉具供应商，确定1-2家清洁型煤供应商。（区发展改革局负责，区市场监督管理局、区环保局、区财政事务中心、区各镇政府、区各街道办事处等部门配合）

（二）推进大气污染防治工作

积极推进大气污染防治工作，进一步完善相关法律法规，依法划定散煤“禁燃区”，组织开展环境监测、环保执法工作，对开展过散煤替代区内燃用散煤的行为进行查处，建立举报机制，为散煤替代工作提供有力支撑。（区环保局负责，区各镇政府、区各街道办事处等部门配合）

（三）规范散煤销售

依法对无照经营销售散煤行为、散煤“禁燃区”区域内及高污染区域内销售散煤行为、以及上述区域内储存散煤行为进行查处。为清洁型煤的推广提供保障。（区市场监督管理局负责，区各镇政府、区各街道办事处等部门配合）

（四）加强散煤运输管理

对清洁型煤运输车辆发放通行证，保障型煤运输供给。依法查处散煤运输车辆交通安全、道路运输、道路遗洒等违法行为。对没有《检查报告》的散煤不允许进入老边区。（区交通局负责，区各镇政府、区各街道办事处等部门配合）

（五）加强资金筹措

要进一步加强资金筹措工作，为开展散煤替代工作提供资金保障。（区财政局负责，区各镇政府、区各街道办事处等部门配合）

（六）建立、健全清洁型煤市场化体系建设

建立起清洁型煤生产、销售、仓储、配送一条龙的市场化、社会化体系。鼓励实力强、信誉好的清洁型煤或其他清洁能源生产企业在老边区投资建厂。制定老边区清洁型煤生产配送中心建设总体方案。（区市场监督管理局负责，区发展和改革局、区社会投资中心、区各镇政府、区各街道办事处等部门配合）

（七）建立居民散煤替代监管体系

指定散煤替代负责人，明确工作职责，建立巡查制度，严防死守，坚决杜绝散煤进村入户。（区各镇政府、区各街道办事处负责，区市场监督管理局、区环保局配合）

（八）加强宣传工作

组织各相关部门充分利用各类媒体，引导居民转变观念，让散煤清理、散煤替代工作对环境改善的意义深入人心，为工作开展提供有力支撑。（区新闻媒体中心、区发展改革局、区环保局区各镇政府、区各街道办事处负责）

六、工作流程

（一）清洁型煤、节能环保炉具供应商确定工作

按照公开透明、市场竞争、双向选择、经济便捷、确保质量的原则，由区发展改革局制定技术要求，以政府采购的形式确定1家节能环保炉具供应商，确定1-2家清洁型煤供应商，并与其签订《清洁型煤供货协议》、《型煤专用炉具供货协议》。

（二）入户登记工作

在确定供应商的同时，各镇政府、街道办事处负责协调辖区内居委会（村委会）开展燃烧散煤采暖的入户登记工作，按照一户一卡的形式填写《老边区散煤替代居民档案卡》（附件3，以下简称“档案卡”），完善居民的基础信息，对每户居民购买清洁型煤的数量及节能环保炉具的安装情况进行登记，要注明型煤购买数量、炉具安装地点等。

（三）居民购买清洁型煤的途径

为方便居民购买型煤，在每个镇、街设立收费处，由供应商企业统一收取费用（按照登记数量收取），镇、街派专人负责将交费情况填至《老边区2019年散煤替代公示表》（附件4，以下简称“公示表”）及档案卡中。本地户籍居民，每户可免费安装节能环保炉具1套（已安装政府补贴节能炉具的不再领取）。

（四）清洁型煤、节能环保炉具的配送安装工作

由供应商企业负责，各镇政府、街道办事处配合协调辖区内居委会（村委会），做好清洁型煤、节能环保炉具的配送及安装工作。

（五）清洁型煤、节能环保炉具的确认工作

用户收到清洁型煤后在“档案卡”上签字。节能环保炉具安装后，并由用户确认后在“档案卡”上签字。居委会（村委会）协调做好各项签收工作。配送完成后，居委会（村委会）须将“公示表”公示七天，并公开举报电话。

（六）资金拨付工作

居委会（村委会）填报《老边区2019年居民散煤替代明细表》（附件2），并将“档案卡”、公示表公示照片以复印件形式上报所属镇政府或街道办事处审核，由各镇政府、街道办事处汇总，填至《老边区2019年散煤替代补贴资金情况表》（附件1），经主要领导签字后，连同居委会（村委会）材料一并反馈至区发展改革局，并由区财政部门配合，核查无误后，按相关规定及流程由区发展改革局将补助资金拨付至清洁型煤和节能环保炉具供应商。

各镇政府、街道办事处及各居委会（村委会）要建立健全清洁型煤档案管理，明确专人负责填报、核实等工作，公开举报电话，坚决杜绝冒名顶替、重复享受补贴、套取资金等行为发生。

七、工作要求

（一）强化舆论宣传，营造良好社会氛围。

各相关部门要积极配合供应商企业做好清洁型煤及节能环保炉具的宣传工作，牢牢把握舆论主动权，多渠道、全方位开展宣传工作，对外树立形象，对内凝聚人心。

（二）进一步加强清洁型煤及专用炉具安全使用教育。

要时刻牢记安全第一，进一步加大对居民燃烧型煤和使用专用炉具的安全宣传。做到安全教育全覆盖，提高居民安全意识，及时改变不安全的日常习惯，最大程度避免安全事故的发生。

（三）严格落实散煤替代工作，严防廉政风险。

各相关部门要加强廉政风险的排查和防控，建章立制、规范运行，进一步加强完善专项补贴资金的使用制度和程序，对发生违规违纪行为的，立即调查、严肃处理。

八、资金来源、分配及付款方式

（一）2019年资金来源及分配情况

1.清洁型煤按照每户购买1.2吨计算，每户需补贴340元，预计2460户（其中：2017、2018年1560户，2019年900户），预计资金83.64万元，区财政与镇级及街道财政按1:1承担，以实际政府采购金额为准。

2.节能环保炉具按照每套1500元计算，预计900户，预计资金135万元，区财政与镇级及街道财政按1:1承担，以实际政府采购金额为准。

（二）2020年资金来源及分配情况

1.清洁型煤按照每户购买1.2吨计算，每户需补贴340元，预计3460户（2017、2018、2019年2460户，2020年1000户），预计资金117.64万元，区财政与镇级及街道财政按1:1承担，以实际政府采购金额为准。

2.节能环保炉具按照每套1500元计算，预计1000户，预计资金150万元，区财政与镇级及街道财政按1:1承担，以实际政府采购金额为准。

（三）支付方式

1.节能环保炊具：根据安装节能环保炉具的实际情况，镇、街将承担资金交由区财政统一按照《采购协议》中具体付款方式将采购费用支付给供应商。

2.清洁型煤：采购清洁型煤需提前支付采购费用，根据清洁型煤采购的预计数量，区财政、镇、街于2019年5于前将清洁型煤采购费用拨付至区发展改革局，由区发展改革局按照《采购协议》中具体付款方式将采购费用支付给供应商。

九、成立老边区散煤替代工作领导小组

为确保老边区散煤替代工作顺利推进，成立老边区散煤替代工作领导小组，领导小组办公室设在区发展改革局，统筹协调散煤替代的组织实施工作，研究解决实施过程中遇到的问题。

领导小组成员名单：

组  长：王  寅    副区长（区委常委）

副组长：娄志坚    政府办主任

李继海    区发展改革局局长

姜海波    区财政局副局长

成  员：刘建树    区环保局副局长

聂  群    区市场监督管理局副局长

张志鹏    区交通局副局长

周兴武    区发展改和革局副局长

齐宝刚    区农业农村综合发展服务中心副主任

徐宏阁    区社会投资与民营经济发展中心副主任

钱  宏    区新闻传媒和文化体育中心副主任

李  刚    路南镇副镇长

刘  峰    柳树镇副镇长

高  鹏    边城镇副镇长

刘  洋    城东街道办事处副主任

丛  勇    老边街道办事处副主任

附件1：老边区2019年散煤替代补贴资金情况表

附件2：老边区2019年居民散煤替代明细表

附件3：老边区散煤替代居民档案卡

附件4：老边区2019年散煤替代公示表

附件1：

老边区2019年散煤替代补贴资金情况表

镇政府（街道办事处）盖章：                                                                   填表日期：       年       月       日

| 序号 | 村（居）委会 | 购型煤数量（吨） | 区财政型煤补贴金额（元） | 发放炉具数量（个） | 区财政炉具补贴金额（元） | 合计补贴金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

乡镇（街道办事处）负责人签字：                         经办人：                                    联系电话：

附件2：

老边区2019年居民散煤替代明细表

村（居）委会盖章：                                                                             填表日期：        年         月       日

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 居民居住地 | 总计购煤数量（吨） | 是否安装炉具 | 区财政补贴（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

村（居）委会负责人签字：                                            村居委会经办人及联系电话：

附件3：

老边区散煤替代居民档案卡

| 基础信息 | 姓名 |  | 联系电话 |  | 身份证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住址 |  |
| 炉具配送信息 | 安装地点 | 炉具型号 | 安装时间 | 安装人员签字 | 居民确认签字 |
| 清洁型煤配送信息 | 供应商企业 | 配送数量 | 配送时间 | 居民缴纳费用 | 财政补贴 | 居民确认签字 |

填写说明：清洁型煤配送信息中的数量指型煤配送到户数量，单位吨。居民缴纳费用、区财政补贴费用按实际发生金额填写，单位元。

附件4

老边区2019年散煤替代公示表

下列居民购买政府补贴清洁型煤（标注安装炉具型号的，安装了政府提供免费型煤专用炉具），并已交纳型煤购买自筹款，同时承诺不在采暖季不燃用散煤，特此公示。如对上述公示内容有异议，可拔打举报电话：

村（居）委会（公章）

年　　月　　日

| 序号 | 居民姓名 | 购煤数量（吨） | 自筹款交款金额（元） | 安装炉具型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |